|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
|  CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE TOMATES SECHES POLE INDUSTRIEL EL FEJJA (Surface couverte environ 8500 m2) | 26/11/2020   |  CP18051 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| FELICIA   | Mr. ABES MESTIRI |  Mr. HAFEDH SASSI | ISB – SICEP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réunion de coordination** Etaient présent :* Mr. Selim Belkhouja : Maître d’ouvrage.
* Mr. Chedly Belkhouja : Maître d’ouvrage.
* Mr. Zouhaier Bramli : Maître d’ouvrage.
* Mr. Hafedh Sassi : Pilote chantier.
* Mr. Tarek Sghaier : Bureau Sigma Contrôle.
* Mr. Salem Gmati : Bureau Sigma Contrôle.
* Mr. Helmi Tlili : Bureau Sigma Contrôle.
* Représentant de l’entreprise : SICEP.
* Mr. Noureddine : Entreprise ISB.
 |
|  |
| Avancement des travaux :* Travaux de fondations et de remblaiement, presque achevés.
* Travaux de des poteaux, voiles et poutres préfabriqués presque achevés.
* Travaux de toiture et étanchéité, en cours.
* Travaux de chape armée e de VRD non démarré.

**N.B: Nous vous rappelons que les points suivantes ont été soulevé depuis la réunion du 22/07/2020, et jusqu’au cette date, restent sans réponse de votre part :**L’entreprise ISB est tenue de :1. Fournir un dossier des résultats d’écrasement des ouvrages en fondation, pour examen et avis.
2. Fournir le procédé de réparation du vise entre panneaux des voiles et longrines avant le procéder au remplissage.
 |
|  |
|  |

1/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
|  CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE TOMATES SECHES POLE INDUSTRIEL EL FEJJA (Surface couverte environ 8500 m2) | 26/11/2020   |  CP18051 |   ST |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise  |
| FELICIA   | Mr. ABES MESTIRI |  Mr. HAFEDH SASSI | ISB – SICEP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** L’entreprise SICEP est tenue de :1. Fournir un dossier des résultats d’écrasement des ouvrages préfabriqués (Poteaux, poutres, voiles), pour examen et avis.
2. La vérification des entes axes des poteaux d=fera l’objet d’une mission suivie par l’architecte, il est donc hors notre mission de contrôle.
3. Fournir un dossier d’exécution de l’étanchéité sur terrasse, le dossier comporte les pièces suivantes :
* Plan de localisation de l’étanchéité partielle réalisé.
* Assurance de garantie décanale, ou lieu de celle biennale, du produit.
* Agrément du poseur.
* Echantillon du produit par un organisme agrée.
* Fiche technique et procédés d’exécution du produit.
* Vérifier le panneau de la toiture déformé.
* Vérifier la sortie des descentes des eaux pluviales.
* Infiltration des eaux pluviales aux niveaux des poteaux.
* Point 3 n’est pas résolus par le plans envoyé le 26/10/2020.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |

2/2